## болванка_акта
РД 11-02-2006
|  | 3 | [5 empty] | Приложение №3
от 26 декабря 2006 года №1128
(в ред. Приказа Ростехнадзора от 09.11.2017 года №470)
Объект капитального строительства
РФ, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ш. Сухумское, д. 85, к. 1
0
-
-
-
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
АО «Черномортранснефть», ОГРН 1022302384136, ИНН 2315072242, 353911, Россия, Краснодарский край,
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место
г. Новороссийск, Сухумское шоссе, д.85, к.1, (8617) 60-34-51, 60-92-61, 60-92-80, Факс: (8617) 64-55-81
нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации,
Саморегулируемая организация «Союз Професиональных Строителей Южного Региона» ОГРН 1092300003400,
членом которой является - для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства,
ИНН2310141990, 350015, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 258, тел. (факс) +7(861)2981178
телефон/факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство
ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖ" ОГРН 1157456011899, ИНН7456028407,455025,РФ,Челябинская область,
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
г.о. Магнитогорский, г. Магнитогорск, ул. Лесопарковая, д. 93, к.3, пом. 6, тел +7 (951)244-35-65, +7(3519)33-01-04
наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,
Союз строительных компаний Урала и Сибири" ОГРН 1087400001897 ИНН 7453198672, 454092, Челябинская область,
наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
г. Челябинск, ул. Елькина, д. 84, тел. (факс) +7 351 280-41-14
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
Проектно-сметное бюро, АО "Черномортранснефть", ОГРН 1022302384136 ИНН 2315072242, РФ,
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
Краснодарский край, г. Новороссийск, Сухумское шоссе, д.85, к.1, (8617) 60-34-51, 60-92-61, Факс: (8617) 64-55-81
наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,
Саморегулируемая организация «Союз Професиональных Строителей Южного Региона» ОГРН 1092300003400,
наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
ИНН2310141990, 350015, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 258, тел. (факс) +7(861)2981178
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | [11 empty] | « | » | г.
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального
оператора) по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер ОКС ПК «Шесхарис» А.А. Челебиев, приказ № 155 от 19.02.2024 г.
(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного
АО «Черномортранснефть», ОГРН 1022302384136, ИНН 2315072242, почтовый адрес: 353911, Россия,
документа, подтверждающего полномочия с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места
Краснодарский край, г. Новороссийск, Шесхарис-11, тел. +7 (8617) 645740, факс +7 (8617) 645581.
жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
н/п
ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство
Руководитель работ ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖ" А.Е. Трифонов,
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
приказ №696/16 от 16.07.2024 г.
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
(специалист по организации строительства)
Начальник СКК ООО "Энергомонтаж" Л.С. Попова,
(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа,
приказ №176/14.295.24-ЧТН-2024 от 21.06.2024 г.
подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации
н/п
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН,
н/п
места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества , адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН,
н/п
ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию
н/п
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,с указанием наименования, ОГРН, ИНН,
н/п
места нахождения юридического лица,фамилии, имени, отчество , адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
н/п
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [9 empty] | ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖ"
(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составили настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы :
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации:
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или
н/п
рабочей документации)
3. При выполнении работ применены:
(наименование строительных материалов, (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: | начала работ: |  |  |  | « |  |  |  | » |  | г.
| окончания работ: |  |  |  | « |  |  |  | » |  | г.
6. Работы выполнены в соответствии с
3
4
5
(наименование и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ:
б
в
г
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [6 empty] | н/п
н/п
Акт составлен в |  |  |  | 3-х (трех) |  | экземплярах.
Приложения: |  |  | НЕИСПОЛЬЗУЕТСЯ
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или
регионального оператора) по вопросам строительного контроля:
Челебиев А.А.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство:
Трифонов А.Е.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
(специалист по организации строительства):
Попова Л.С.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:
н/п
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:
н/п
(фамилия, инициалы, подпись)
Представители иных лиц:
н/п
(фамилия, инициалы, подпись)

## болванка_ВК
ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ»
(наименование строительной организации)
(наименование объекта)
АКТ №
результатов входного контроля МТР и оборудования
(наименование МТР)
от
Составлен представителями: | [7 empty] | 8.43 | 15.43 | 8.43 | 10.43 | 9.86 | 8.43 | 7.29 | 12.43 | 5.71 | 86.44
субподрядной организации | Руководитель работ ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖ" А.Е. Трифонов | [6 empty] | 48.7621 | 89.2527 | 48.7621 | 60.3309 | 57.0338 | 48.7621 | 42.168 | 71.8996 | 33.0287 | 500
(должность, организация, ФИО)
строительного контроля подрядчика |  | Начальник отдела контроля качества | [14 empty] | 5.7844
(должность, организация, ФИО)
ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖ" Попова Л.С.
строительного контроля застройщика или технического заказчика
н/п
(должность, организация, ФИО)
застройщика
или технического заказчика | Ведущий инженер ОКС ПК "Шесхарис" А.А. Челебиев
(должность, организация, ФИО)
в том, что произведен | выборочный |  | осмотр МТР и оборудования
(сплошной, выборочный)
(наименование)
предназначенных проектной документацией
шифр, раздел, номер изменения проектной документации
для строительства на участке
(участок линейной части (км/ПК), подобъект НПС/ЛПДС)
1. Осмотром геометрических размеров, маркировки МТР и оборудования
(наименование, заводской номер)
сопроводительной документации
(паспорта, сертификаты)
установлено, что данный МТР и оборудование по своим техническим параметрам
Внешний вид, количество
(контролируемые параметры)
номеру технических условий
(номер технических условий)
техническим характеристикам |  | по данным сопроводительной документации
(по данным сопроводительной документации, результатам испытаний)
соответствует |  |  |  |  | проектной документации.
(соответствует/не соответствует)
2. Сопроводительная документация на МТР и оборудование
(паспорта, сертификаты)
имеется в полном комплекте.
3. МТР и оборудование | не находится |  | в Перечне основных видов МТР и оборудования.
(находится/не находится)
4. Техническая документация на МТР и оборудование |  |  |  | отсутствует в Реестре
(номер учетной записи в Реестре/отсутствует в Реестре)
5. Дополнительно отмечено следующее |  |  | н/п
(заполняется при необходимости)
Представитель субподрядной
строительной организации
ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖ" А.Е. Трифонов | [6 empty] | М.П.
(организация, ФИО) |  |  |  | (подпись) |  | (дата)
Представитель службы
строительного контроля
подрядчика
ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖ" Л.С. Попова | [6 empty] | М.П.
(организация, ФИО) |  |  |  | (подпись) |  | (дата)
Представитель службы
строительного контроля
застройщика или | [6 empty] | М.П.
технического заказчика | (организация, ФИО) |  |  | (подпись) |  | (дата)
Представитель застройщика
или технического заказчика
ПК "Шесхарис" А.А. Челебиев | [6 empty] | М.П.
(организация, ФИО) |  |  |  | (подпись) |  | (дата)

## ДЭС_19
РД 11-02-2006
|  |  | 3 | [5 empty] | Приложение №3
от 26 декабря 2006 года №1128
(в ред. Приказа Ростехнадзора от 09.11.2017 года №470)
Объект капитального строительства
Текущий ремонт зданий ПП «Грушовая» ПК «Шесхарис». Текущий ремонт
РФ, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ш. Сухумское, д. 85, к. 1
0
-
-
-
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
АО «Черномортранснефть», ОГРН 1022302384136, ИНН 2315072242, 353911, Россия, Краснодарский край,
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место
г. Новороссийск, Сухумское шоссе, д.85, к.1, (8617) 60-34-51, 60-92-61, 60-92-80, Факс: (8617) 64-55-81
нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации,
Саморегулируемая организация «Союз Професиональных Строителей Южного Региона» ОГРН 1092300003400,
членом которой является - для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства,
ИНН2310141990, 350015, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 258, тел. (факс) +7(861)2981178
телефон/факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство
ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖ" ОГРН 1157456011899, ИНН7456028407,455025,РФ,Челябинская область,
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
г.о. Магнитогорский, г. Магнитогорск, ул. Лесопарковая, д. 93, к.3, пом. 6, тел +7 (951)244-35-65, +7(3519)33-01-04
наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,
Союз строительных компаний Урала и Сибири" ОГРН 1087400001897 ИНН 7453198672, 454092, Челябинская область,
наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
г. Челябинск, ул. Елькина, д. 84, тел. (факс) +7 351 280-41-14
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
Проектно-сметное бюро, АО "Черномортранснефть", ОГРН 1022302384136 ИНН 2315072242, РФ,
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
Краснодарский край, г. Новороссийск, Сухумское шоссе, д.85, к.1, (8617) 60-34-51, 60-92-61, Факс: (8617) 64-55-81
наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,
Саморегулируемая организация «Союз Професиональных Строителей Южного Региона» ОГРН 1092300003400,
наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
ИНН2310141990, 350015, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 258, тел. (факс) +7(861)2981178
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | ДЭС/19 | [13 empty] | « | 05 | » | марта | 2025 | г.
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального
оператора) по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер ОКС ПК «Шесхарис» А.А. Челебиев, приказ № 155 от 19.02.2024 г.
(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного
АО «Черномортранснефть», ОГРН 1022302384136, ИНН 2315072242, почтовый адрес: 353911, Россия,
документа, подтверждающего полномочия с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места
Краснодарский край, г. Новороссийск, Шесхарис-11, тел. +7 (8617) 645740, факс +7 (8617) 645581.
жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
н/п
ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство
Руководитель работ ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖ" А.Е. Трифонов,
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
приказ №696/16 от 16.07.2024 г.
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
(специалист по организации строительства)
Начальник СКК ООО "Энергомонтаж" Л.С. Попова,
(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа,
приказ №176/14.295.24-ЧТН-2024 от 21.06.2024 г.
подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации
н/п
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН,
н/п
места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества , адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН,
н/п
ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию
н/п
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,с указанием наименования, ОГРН, ИНН,
н/п
места нахождения юридического лица,фамилии, имени, отчество , адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
н/п
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [11 empty] | ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖ"
(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составили настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы :
Дизельная электростанция ДЭС Р-160 (Инв.№ 1597773): Монтаж снегозадержателя: уголкового - 26 м
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации:
Текущий ремонт зданий ПП «Грушовая» ПК «Шесхарис». Текущий ремонт. Пояснительная записка 2906-ПЗ.
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или
н/п
рабочей документации)
3. При выполнении работ применены:
Планка снегозадержателя металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, длина 2000 мм -
13 шт., Сертификат соответствия № РОСС RU.32623.OC03.01410 от 27.02.2023г.
(наименование строительных материалов, (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №ДЭС/19 от 05.03.2025 г.; Акт результатов входного контроля МТР и
оборудования №ДЭС/19 от 03.03.2025 г.
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ: |  |  |  | « | 03 |  |  | » | марта |  | 2025 | г.
|  | окончания работ: |  |  |  | « | 05 |  |  | » | марта |  | 2025 | г.
6. Работы выполнены в соответствии с
Пояснительная записка 2906-ПЗ; СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; СП
49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» ; СП 17.13330.2017 «Кровли»
4
5
(наименование и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ:
б
в
г
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [7 empty] | н/п
н/п
Акт составлен в |  |  |  |  | 3-х (трех) |  | экземплярах.
Приложения: |  |  |  | НЕИСПОЛЬЗУЕТСЯ
Исполнительная схема №ДЭС/19 от 05.03.2025 г.; Акт результатов входного контроля МТР и
оборудования №ДЭС/19 от 03.03.2025 г.
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или
регионального оператора) по вопросам строительного контроля:
Челебиев А.А.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство:
Трифонов А.Е.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
(специалист по организации строительства):
Попова Л.С.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:
н/п
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:
н/п
(фамилия, инициалы, подпись)
Представители иных лиц:
н/п
(фамилия, инициалы, подпись)

## ВКДЭС_19
ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ»
(наименование строительной организации)
Текущий ремонт зданий ПП «Грушовая» ПК «Шесхарис». Текущий ремонт
(наименование объекта)
|  | АКТ № | ДЭС/19
результатов входного контроля МТР и оборудования
Планка снегозадержателя металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, длина 2000 мм -
13 шт.
(наименование МТР)
|  | от | 03 марта 2025 г.
Составлен представителями:
субподрядной организации | Руководитель работ ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖ" А.Е. Трифонов
(должность, организация, ФИО)
строительного контроля подрядчика |  | Начальник отдела контроля качества
(должность, организация, ФИО)
ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖ" Попова Л.С.
строительного контроля застройщика или технического заказчика
н/п
(должность, организация, ФИО)
застройщика
или технического заказчика | Ведущий инженер ОКС ПК "Шесхарис" А.А. Челебиев
(должность, организация, ФИО)
в том, что произведен | выборочный |  | осмотр МТР и оборудования
(сплошной, выборочный)
Планка снегозадержателя металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, длина 2000 мм -
13 шт.
(наименование)
предназначенных проектной документацией |  |  | Пояснительная записка 2906-ПЗ.
шифр, раздел, номер изменения проектной документации
для строительства на участке
Дизельная электростанция ДЭС Р-160 (Инв.№ 1597773)
(участок линейной части (км/ПК), подобъект НПС/ЛПДС)
1. Осмотром геометрических размеров, маркировки МТР и оборудования
Планка снегозадержателя металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, длина 2000 мм -
13 шт.
(наименование, заводской номер)
сопроводительной документации
Сертификат соответствия № РОСС RU.32623.OC03.01410 от 27.02.2023г.
(паспорта, сертификаты)
установлено, что данный МТР и оборудование по своим техническим параметрам
Внешний вид, количество
(контролируемые параметры)
номеру технических условий |  | ТУ 24.33.20-007-44799470-2023
(номер технических условий)
техническим характеристикам |  | по данным сопроводительной документации
(по данным сопроводительной документации, результатам испытаний)
соответствует |  |  |  |  | проектной документации.
(соответствует/не соответствует)
Сопроводительная документация на МТР и оборудование
Сертификат соответствия № РОСС RU.32623.OC03.01410 от 27.02.2023г.
(паспорта, сертификаты)
имеется в полном комплекте.
3 МТР и оборудование | не находится |  | в Перечне основных видов МТР и оборудования.
(находится/не находится)
2 Техническая документация на МТР и оборудование |  |  |  | отсутсвует в Реестре
(номер учетной записи в Реестре/отсутствует в Реестре)
3 Дополнительно отмечено следующее |  |  | н/п
(заполняется при необходимости)
Представитель субподрядной
строительной организации
ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖ" А.Е. Трифонов | [6 empty] | М.П.
(организация, ФИО) |  |  |  | (подпись) |  | (дата)
Представитель службы
строительного контроля
подрядчика
ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖ" Л.С. Попова | [6 empty] | М.П.
(организация, ФИО) |  |  |  | (подпись) |  | (дата)
Представитель службы
строительного контроля
застройщика или | [6 empty] | М.П.
технического заказчика | (организация, ФИО) |  |  | (подпись) |  | (дата)
Представитель застройщика
или технического заказчика
ПК "Шесхарис" А.А. Челебиев | [6 empty] | М.П.
(организация, ФИО) |  |  |  | (подпись) |  | (дата)

## НСПТ1_01
РД 11-02-2006
|  |  | 3 | [5 empty] | Приложение №3
от 26 декабря 2006 года №1128
(в ред. Приказа Ростехнадзора от 09.11.2017 года №470)
Объект капитального строительства
Текущий ремонт зданий ПП «Грушовая» ПК «Шесхарис». Текущий ремонт
РФ, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ш. Сухумское, д. 85, к. 1
0
-
-
-
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
АО «Черномортранснефть», ОГРН 1022302384136, ИНН 2315072242, 353911, Россия, Краснодарский край,
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место
г. Новороссийск, Сухумское шоссе, д.85, к.1, (8617) 60-34-51, 60-92-61, 60-92-80, Факс: (8617) 64-55-81
нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации,
Саморегулируемая организация «Союз Професиональных Строителей Южного Региона» ОГРН 1092300003400,
членом которой является - для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства,
ИНН2310141990, 350015, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 258, тел. (факс) +7(861)2981178
телефон/факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство
ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖ" ОГРН 1157456011899, ИНН7456028407,455025,РФ,Челябинская область,
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
г.о. Магнитогорский, г. Магнитогорск, ул. Лесопарковая, д. 93, к.3, пом. 6, тел +7 (951)244-35-65, +7(3519)33-01-04
наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,
Союз строительных компаний Урала и Сибири" ОГРН 1087400001897 ИНН 7453198672, 454092, Челябинская область,
наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
г. Челябинск, ул. Елькина, д. 84, тел. (факс) +7 351 280-41-14
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
Проектно-сметное бюро, АО "Черномортранснефть", ОГРН 1022302384136 ИНН 2315072242, РФ,
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
Краснодарский край, г. Новороссийск, Сухумское шоссе, д.85, к.1, (8617) 60-34-51, 60-92-61, Факс: (8617) 64-55-81
наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,
Саморегулируемая организация «Союз Професиональных Строителей Южного Региона» ОГРН 1092300003400,
наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
ИНН2310141990, 350015, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 258, тел. (факс) +7(861)2981178
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | НСПТ1/01 | [13 empty] | « | 11 | » | марта | 2025 | г.
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального
оператора) по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер ОКС ПК «Шесхарис» А.А. Челебиев, приказ № 155 от 19.02.2024 г.
(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного
АО «Черномортранснефть», ОГРН 1022302384136, ИНН 2315072242, почтовый адрес: 353911, Россия,
документа, подтверждающего полномочия с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места
Краснодарский край, г. Новороссийск, Шесхарис-11, тел. +7 (8617) 645740, факс +7 (8617) 645581.
жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
н/п
ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство
Руководитель работ ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖ" А.Е. Трифонов,
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
приказ №696/16 от 16.07.2024 г.
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
(специалист по организации строительства)
Начальник СКК ООО "Энергомонтаж" Л.С. Попова,
(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа,
приказ №176/14.295.24-ЧТН-2024 от 21.06.2024 г.
подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации
н/п
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН,
н/п
места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества , адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН,
н/п
ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию
н/п
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,с указанием наименования, ОГРН, ИНН,
н/п
места нахождения юридического лица,фамилии, имени, отчество , адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
н/п
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [11 empty] | ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖ"
(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составили настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы :
Станция насосная пожаротушения №1 ,НСПТ№1 , для подачи воды на орошение РВСПК№51-64. Доп.парк
(Инв. № 1597761): Монтаж снегозадержателя: уголкового (75шт.) - 150 м
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации:
Текущий ремонт зданий ПП «Грушовая» ПК «Шесхарис». Текущий ремонт. Пояснительная записка 2906-ПЗ.
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или
н/п
рабочей документации)
3. При выполнении работ применены:
Герметик-клей полиуретановый однокомпонентный быстросохнущий высокоэластичный, устойчивый к
перепаду температур - 1.5 л, Сертификат соответствия №РОСС.ВЕ.АМ05.Н12449 от 18.04.2022г.;
Планка снегозадержателя металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, длина 2000 мм -
75 шт., Сертификат соответствия № РОСС RU.32623.OC03.01410 от 27.02.2023г.
(наименование строительных материалов, (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №НСПТ1/01 от 11.03.2025 г.; Акт результатов входного контроля МТР и
оборудования №НСПТ1/01-1 от 03.03.2025 г.; Акт результатов входного контроля МТР и оборудования
№НСПТ1/01-2 от 03.03.2025 г.
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ: |  |  |  | « | 07 |  |  | » | марта |  | 2025 | г.
|  | окончания работ: |  |  |  | « | 11 |  |  | » | марта |  | 2025 | г.
6. Работы выполнены в соответствии с
Пояснительная записка 2906-ПЗ; СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; СП
49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» ; СП 17.13330.2017 «Кровли»
4
5
(наименование и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ:
б
в
г
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [7 empty] | н/п
н/п
Акт составлен в |  |  |  |  | 3-х (трех) |  | экземплярах.
Приложения: |  |  |  | НЕИСПОЛЬЗУЕТСЯ
Исполнительная схема №НСПТ1/01 от 11.03.2025 г.; Акт результатов входного контроля МТР и
оборудования №НСПТ1/01-1 от 03.03.2025 г.; Акт результатов входного контроля МТР и оборудования
№НСПТ1/01-2 от 03.03.2025 г.
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или
регионального оператора) по вопросам строительного контроля:
Челебиев А.А.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство:
Трифонов А.Е.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
(специалист по организации строительства):
Попова Л.С.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:
н/п
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:
н/п
(фамилия, инициалы, подпись)
Представители иных лиц:
н/п
(фамилия, инициалы, подпись)

## ВКНСПТ1_01-1
ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ»
(наименование строительной организации)
Текущий ремонт зданий ПП «Грушовая» ПК «Шесхарис». Текущий ремонт
(наименование объекта)
|  | АКТ № | НСПТ1/01-1
результатов входного контроля МТР и оборудования
Герметик-клей полиуретановый однокомпонентный быстросохнущий высокоэластичный, устойчивый к
перепаду температур - 1.5 л
(наименование МТР)
|  | от | 03 марта 2025 г.
Составлен представителями:
субподрядной организации | Руководитель работ ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖ" А.Е. Трифонов
(должность, организация, ФИО)
строительного контроля подрядчика |  | Начальник отдела контроля качества
(должность, организация, ФИО)
ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖ" Попова Л.С.
строительного контроля застройщика или технического заказчика
н/п
(должность, организация, ФИО)
застройщика
или технического заказчика | Ведущий инженер ОКС ПК "Шесхарис" А.А. Челебиев
(должность, организация, ФИО)
в том, что произведен | выборочный |  | осмотр МТР и оборудования
(сплошной, выборочный)
Герметик-клей полиуретановый однокомпонентный быстросохнущий высокоэластичный, устойчивый к
перепаду температур - 1.5 л
(наименование)
предназначенных проектной документацией |  |  | Пояснительная записка 2906-ПЗ.
шифр, раздел, номер изменения проектной документации
для строительства на участке
Станция насосная пожаротушения №1 ,НСПТ№1 , для подачи воды на орошение РВСПК№51-64. Доп.парк (Инв. № 1597761)
(участок линейной части (км/ПК), подобъект НПС/ЛПДС)
1. Осмотром геометрических размеров, маркировки МТР и оборудования
Герметик-клей полиуретановый однокомпонентный быстросохнущий высокоэластичный, устойчивый к
перепаду температур - 1.5 л
(наименование, заводской номер)
сопроводительной документации
Сертификат соответствия №РОСС.ВЕ.АМ05.Н12449 от 18.04.2022г.
(паспорта, сертификаты)
установлено, что данный МТР и оборудование по своим техническим параметрам
Внешний вид, количество
(контролируемые параметры)
номеру технических условий |  | ГОСТ 25621-83
(номер технических условий)
техническим характеристикам |  | по данным сопроводительной документации
(по данным сопроводительной документации, результатам испытаний)
соответствует |  |  |  |  | проектной документации.
(соответствует/не соответствует)
Сопроводительная документация на МТР и оборудование
Сертификат соответствия №РОСС.ВЕ.АМ05.Н12449 от 18.04.2022г.
(паспорта, сертификаты)
имеется в полном комплекте.
3 МТР и оборудование | не находится |  | в Перечне основных видов МТР и оборудования.
(находится/не находится)
2 Техническая документация на МТР и оборудование |  |  |  | отсутсвует в Реестре
(номер учетной записи в Реестре/отсутствует в Реестре)
3 Дополнительно отмечено следующее |  |  | н/п
(заполняется при необходимости)
Представитель субподрядной
строительной организации
ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖ" А.Е. Трифонов | [6 empty] | М.П.
(организация, ФИО) |  |  |  | (подпись) |  | (дата)
Представитель службы
строительного контроля
подрядчика
ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖ" Л.С. Попова | [6 empty] | М.П.
(организация, ФИО) |  |  |  | (подпись) |  | (дата)
Представитель службы
строительного контроля
застройщика или | [6 empty] | М.П.
технического заказчика | (организация, ФИО) |  |  | (подпись) |  | (дата)
Представитель застройщика
или технического заказчика
ПК "Шесхарис" А.А. Челебиев | [6 empty] | М.П.
(организация, ФИО) |  |  |  | (подпись) |  | (дата)

## ВКНСПТ1_01-2
ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ»
(наименование строительной организации)
Текущий ремонт зданий ПП «Грушовая» ПК «Шесхарис». Текущий ремонт
(наименование объекта)
|  | АКТ № | НСПТ1/01-2
результатов входного контроля МТР и оборудования
Планка снегозадержателя металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, длина 2000 мм -
75 шт.
(наименование МТР)
|  | от | 03 марта 2025 г.
Составлен представителями:
субподрядной организации | Руководитель работ ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖ" А.Е. Трифонов
(должность, организация, ФИО)
строительного контроля подрядчика |  | Начальник отдела контроля качества
(должность, организация, ФИО)
ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖ" Попова Л.С.
строительного контроля застройщика или технического заказчика
н/п
(должность, организация, ФИО)
застройщика
или технического заказчика | Ведущий инженер ОКС ПК "Шесхарис" А.А. Челебиев
(должность, организация, ФИО)
в том, что произведен | выборочный |  | осмотр МТР и оборудования
(сплошной, выборочный)
Планка снегозадержателя металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, длина 2000 мм -
75 шт.
(наименование)
предназначенных проектной документацией |  |  | Пояснительная записка 2906-ПЗ.
шифр, раздел, номер изменения проектной документации
для строительства на участке
Станция насосная пожаротушения №1 ,НСПТ№1 , для подачи воды на орошение РВСПК№51-64. Доп.парк (Инв. № 1597761)
(участок линейной части (км/ПК), подобъект НПС/ЛПДС)
1. Осмотром геометрических размеров, маркировки МТР и оборудования
Планка снегозадержателя металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, длина 2000 мм -
75 шт.
(наименование, заводской номер)
сопроводительной документации
Сертификат соответствия № РОСС RU.32623.OC03.01410 от 27.02.2023г.
(паспорта, сертификаты)
установлено, что данный МТР и оборудование по своим техническим параметрам
Внешний вид, количество
(контролируемые параметры)
номеру технических условий |  | ТУ 24.33.20-007-44799470-2023
(номер технических условий)
техническим характеристикам |  | по данным сопроводительной документации
(по данным сопроводительной документации, результатам испытаний)
соответствует |  |  |  |  | проектной документации.
(соответствует/не соответствует)
Сопроводительная документация на МТР и оборудование
Сертификат соответствия № РОСС RU.32623.OC03.01410 от 27.02.2023г.
(паспорта, сертификаты)
имеется в полном комплекте.
3 МТР и оборудование | не находится |  | в Перечне основных видов МТР и оборудования.
(находится/не находится)
2 Техническая документация на МТР и оборудование |  |  |  | отсутсвует в Реестре
(номер учетной записи в Реестре/отсутствует в Реестре)
3 Дополнительно отмечено следующее |  |  | н/п
(заполняется при необходимости)
Представитель субподрядной
строительной организации
ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖ" А.Е. Трифонов | [6 empty] | М.П.
(организация, ФИО) |  |  |  | (подпись) |  | (дата)
Представитель службы
строительного контроля
подрядчика
ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖ" Л.С. Попова | [6 empty] | М.П.
(организация, ФИО) |  |  |  | (подпись) |  | (дата)
Представитель службы
строительного контроля
застройщика или | [6 empty] | М.П.
технического заказчика | (организация, ФИО) |  |  | (подпись) |  | (дата)
Представитель застройщика
или технического заказчика
ПК "Шесхарис" А.А. Челебиев | [6 empty] | М.П.
(организация, ФИО) |  |  |  | (подпись) |  | (дата)

## НСП1_01
РД 11-02-2006
|  |  | 3 | [5 empty] | Приложение №3
от 26 декабря 2006 года №1128
(в ред. Приказа Ростехнадзора от 09.11.2017 года №470)
Объект капитального строительства
Текущий ремонт зданий ПП «Грушовая» ПК «Шесхарис». Текущий ремонт
РФ, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ш. Сухумское, д. 85, к. 1
0
-
-
-
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
АО «Черномортранснефть», ОГРН 1022302384136, ИНН 2315072242, 353911, Россия, Краснодарский край,
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место
г. Новороссийск, Сухумское шоссе, д.85, к.1, (8617) 60-34-51, 60-92-61, 60-92-80, Факс: (8617) 64-55-81
нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации,
Саморегулируемая организация «Союз Професиональных Строителей Южного Региона» ОГРН 1092300003400,
членом которой является - для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства,
ИНН2310141990, 350015, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 258, тел. (факс) +7(861)2981178
телефон/факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство
ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖ" ОГРН 1157456011899, ИНН7456028407,455025,РФ,Челябинская область,
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
г.о. Магнитогорский, г. Магнитогорск, ул. Лесопарковая, д. 93, к.3, пом. 6, тел +7 (951)244-35-65, +7(3519)33-01-04
наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,
Союз строительных компаний Урала и Сибири" ОГРН 1087400001897 ИНН 7453198672, 454092, Челябинская область,
наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
г. Челябинск, ул. Елькина, д. 84, тел. (факс) +7 351 280-41-14
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
Проектно-сметное бюро, АО "Черномортранснефть", ОГРН 1022302384136 ИНН 2315072242, РФ,
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
Краснодарский край, г. Новороссийск, Сухумское шоссе, д.85, к.1, (8617) 60-34-51, 60-92-61, Факс: (8617) 64-55-81
наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,
Саморегулируемая организация «Союз Професиональных Строителей Южного Региона» ОГРН 1092300003400,
наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
ИНН2310141990, 350015, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 258, тел. (факс) +7(861)2981178
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | НСП1/01 | [13 empty] | « | 17 | » | марта | 2025 | г.
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального
оператора) по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер ОКС ПК «Шесхарис» А.А. Челебиев, приказ № 155 от 19.02.2024 г.
(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного
АО «Черномортранснефть», ОГРН 1022302384136, ИНН 2315072242, почтовый адрес: 353911, Россия,
документа, подтверждающего полномочия с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места
Краснодарский край, г. Новороссийск, Шесхарис-11, тел. +7 (8617) 645740, факс +7 (8617) 645581.
жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
н/п
ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство
Руководитель работ ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖ" А.Е. Трифонов,
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
приказ №696/16 от 16.07.2024 г.
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
(специалист по организации строительства)
Начальник СКК ООО "Энергомонтаж" Л.С. Попова,
(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа,
приказ №176/14.295.24-ЧТН-2024 от 21.06.2024 г.
подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации
н/п
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН,
н/п
места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества , адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН,
н/п
ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию
н/п
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,с указанием наименования, ОГРН, ИНН,
н/п
места нахождения юридического лица,фамилии, имени, отчество , адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
н/п
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [11 empty] | ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖ"
(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составили настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы :
Насосная станция пожаротушения №1 (Инв. № 15979797): Монтаж снегозадержателя: уголкового (75шт.)
- 150 м
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации:
Текущий ремонт зданий ПП «Грушовая» ПК «Шесхарис». Текущий ремонт. Пояснительная записка 2906-ПЗ.
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или
н/п
рабочей документации)
3. При выполнении работ применены:
Герметик-клей полиуретановый однокомпонентный быстросохнущий высокоэластичный, устойчивый к
перепаду температур - 1.5 л, Сертификат соответствия №РОСС.ВЕ.АМ05.Н12449 от 18.04.2022г.;
Планка снегозадержателя металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, длина 2000 мм -
75 шт., Сертификат соответствия № РОСС RU.32623.OC03.01410 от 27.02.2023г.
(наименование строительных материалов, (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №НСП1/01 от 17.03.2025 г.; Акт результатов входного контроля МТР и
оборудования №НСП1/01-1 от 03.03.2025 г.; Акт результатов входного контроля МТР и оборудования
№НСП1/01-2 от 03.03.2025 г.
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ: |  |  |  | « | 12 |  |  | » | марта |  | 2025 | г.
|  | окончания работ: |  |  |  | « | 17 |  |  | » | марта |  | 2025 | г.
6. Работы выполнены в соответствии с
Пояснительная записка 2906-ПЗ; СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; СП
49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» ; СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»
4
5
(наименование и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ:
б
в
г
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [7 empty] | н/п
н/п
Акт составлен в |  |  |  |  | 3-х (трех) |  | экземплярах.
Приложения: |  |  |  | НЕИСПОЛЬЗУЕТСЯ
Исполнительная схема №НСП1/01 от 17.03.2025 г.; Акт результатов входного контроля МТР и
оборудования №НСП1/01-1 от 03.03.2025 г.; Акт результатов входного контроля МТР и оборудования
№НСП1/01-2 от 03.03.2025 г.
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или
регионального оператора) по вопросам строительного контроля:
Челебиев А.А.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство:
Трифонов А.Е.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
(специалист по организации строительства):
Попова Л.С.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:
н/п
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:
н/п
(фамилия, инициалы, подпись)
Представители иных лиц:
н/п
(фамилия, инициалы, подпись)

## ВКНСП1_01-1
ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ»
(наименование строительной организации)
Текущий ремонт зданий ПП «Грушовая» ПК «Шесхарис». Текущий ремонт
(наименование объекта)
|  | АКТ № | НСП1/01-1
результатов входного контроля МТР и оборудования
Герметик-клей полиуретановый однокомпонентный быстросохнущий высокоэластичный, устойчивый к
перепаду температур - 1.5 л
(наименование МТР)
|  | от | 03 марта 2025 г.
Составлен представителями:
субподрядной организации | Руководитель работ ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖ" А.Е. Трифонов
(должность, организация, ФИО)
строительного контроля подрядчика |  | Начальник отдела контроля качества
(должность, организация, ФИО)
ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖ" Попова Л.С.
строительного контроля застройщика или технического заказчика
н/п
(должность, организация, ФИО)
застройщика
или технического заказчика | Ведущий инженер ОКС ПК "Шесхарис" А.А. Челебиев
(должность, организация, ФИО)
в том, что произведен | выборочный |  | осмотр МТР и оборудования
(сплошной, выборочный)
Герметик-клей полиуретановый однокомпонентный быстросохнущий высокоэластичный, устойчивый к
перепаду температур - 1.5 л
(наименование)
предназначенных проектной документацией |  |  | Пояснительная записка 2906-ПЗ.
шифр, раздел, номер изменения проектной документации
для строительства на участке
Насосная станция пожаротушения №1 (Инв. № 15979797)
(участок линейной части (км/ПК), подобъект НПС/ЛПДС)
1. Осмотром геометрических размеров, маркировки МТР и оборудования
Герметик-клей полиуретановый однокомпонентный быстросохнущий высокоэластичный, устойчивый к
перепаду температур - 1.5 л
(наименование, заводской номер)
сопроводительной документации
Сертификат соответствия №РОСС.ВЕ.АМ05.Н12449 от 18.04.2022г.
(паспорта, сертификаты)
установлено, что данный МТР и оборудование по своим техническим параметрам
Внешний вид, количество
(контролируемые параметры)
номеру технических условий |  | ГОСТ 25621-83
(номер технических условий)
техническим характеристикам |  | по данным сопроводительной документации
(по данным сопроводительной документации, результатам испытаний)
соответствует |  |  |  |  | проектной документации.
(соответствует/не соответствует)
Сопроводительная документация на МТР и оборудование
Сертификат соответствия №РОСС.ВЕ.АМ05.Н12449 от 18.04.2022г.
(паспорта, сертификаты)
имеется в полном комплекте.
3 МТР и оборудование | не находится |  | в Перечне основных видов МТР и оборудования.
(находится/не находится)
2 Техническая документация на МТР и оборудование |  |  |  | отсутсвует в Реестре
(номер учетной записи в Реестре/отсутствует в Реестре)
3 Дополнительно отмечено следующее |  |  | н/п
(заполняется при необходимости)
Представитель субподрядной
строительной организации
ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖ" А.Е. Трифонов | [6 empty] | М.П.
(организация, ФИО) |  |  |  | (подпись) |  | (дата)
Представитель службы
строительного контроля
подрядчика
ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖ" Л.С. Попова | [6 empty] | М.П.
(организация, ФИО) |  |  |  | (подпись) |  | (дата)
Представитель службы
строительного контроля
застройщика или | [6 empty] | М.П.
технического заказчика | (организация, ФИО) |  |  | (подпись) |  | (дата)
Представитель застройщика
или технического заказчика
ПК "Шесхарис" А.А. Челебиев | [6 empty] | М.П.
(организация, ФИО) |  |  |  | (подпись) |  | (дата)

## ВКНСП1_01-2
ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ»
(наименование строительной организации)
Текущий ремонт зданий ПП «Грушовая» ПК «Шесхарис». Текущий ремонт
(наименование объекта)
|  | АКТ № | НСП1/01-2
результатов входного контроля МТР и оборудования
Планка снегозадержателя металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, длина 2000 мм -
75 шт.
(наименование МТР)
|  | от | 03 марта 2025 г.
Составлен представителями:
субподрядной организации | Руководитель работ ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖ" А.Е. Трифонов
(должность, организация, ФИО)
строительного контроля подрядчика |  | Начальник отдела контроля качества
(должность, организация, ФИО)
ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖ" Попова Л.С.
строительного контроля застройщика или технического заказчика
н/п
(должность, организация, ФИО)
застройщика
или технического заказчика | Ведущий инженер ОКС ПК "Шесхарис" А.А. Челебиев
(должность, организация, ФИО)
в том, что произведен | выборочный |  | осмотр МТР и оборудования
(сплошной, выборочный)
Планка снегозадержателя металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, длина 2000 мм -
75 шт.
(наименование)
предназначенных проектной документацией |  |  | Пояснительная записка 2906-ПЗ.
шифр, раздел, номер изменения проектной документации
для строительства на участке
Насосная станция пожаротушения №1 (Инв. № 15979797)
(участок линейной части (км/ПК), подобъект НПС/ЛПДС)
1. Осмотром геометрических размеров, маркировки МТР и оборудования
Планка снегозадержателя металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, длина 2000 мм -
75 шт.
(наименование, заводской номер)
сопроводительной документации
Сертификат соответствия № РОСС RU.32623.OC03.01410 от 27.02.2023г.
(паспорта, сертификаты)
установлено, что данный МТР и оборудование по своим техническим параметрам
Внешний вид, количество
(контролируемые параметры)
номеру технических условий |  | ТУ 24.33.20-007-44799470-2023
(номер технических условий)
техническим характеристикам |  | по данным сопроводительной документации
(по данным сопроводительной документации, результатам испытаний)
соответствует |  |  |  |  | проектной документации.
(соответствует/не соответствует)
Сопроводительная документация на МТР и оборудование
Сертификат соответствия № РОСС RU.32623.OC03.01410 от 27.02.2023г.
(паспорта, сертификаты)
имеется в полном комплекте.
3 МТР и оборудование | не находится |  | в Перечне основных видов МТР и оборудования.
(находится/не находится)
2 Техническая документация на МТР и оборудование |  |  |  | отсутсвует в Реестре
(номер учетной записи в Реестре/отсутствует в Реестре)
3 Дополнительно отмечено следующее |  |  | н/п
(заполняется при необходимости)
Представитель субподрядной
строительной организации
ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖ" А.Е. Трифонов | [6 empty] | М.П.
(организация, ФИО) |  |  |  | (подпись) |  | (дата)
Представитель службы
строительного контроля
подрядчика
ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖ" Л.С. Попова | [6 empty] | М.П.
(организация, ФИО) |  |  |  | (подпись) |  | (дата)
Представитель службы
строительного контроля
застройщика или | [6 empty] | М.П.
технического заказчика | (организация, ФИО) |  |  | (подпись) |  | (дата)
Представитель застройщика
или технического заказчика
ПК "Шесхарис" А.А. Челебиев | [6 empty] | М.П.
(организация, ФИО) |  |  |  | (подпись) |  | (дата)

## НСПТ2_01
РД 11-02-2006
|  |  | 3 | [5 empty] | Приложение №3
от 26 декабря 2006 года №1128
(в ред. Приказа Ростехнадзора от 09.11.2017 года №470)
Объект капитального строительства
Текущий ремонт зданий ПП «Грушовая» ПК «Шесхарис». Текущий ремонт
РФ, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ш. Сухумское, д. 85, к. 1
0
-
-
-
(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)
АО «Черномортранснефть», ОГРН 1022302384136, ИНН 2315072242, 353911, Россия, Краснодарский край,
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место
г. Новороссийск, Сухумское шоссе, д.85, к.1, (8617) 60-34-51, 60-92-61, 60-92-80, Факс: (8617) 64-55-81
нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации,
Саморегулируемая организация «Союз Професиональных Строителей Южного Региона» ОГРН 1092300003400,
членом которой является - для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства,
ИНН2310141990, 350015, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 258, тел. (факс) +7(861)2981178
телефон/факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
Лицо, осуществляющее строительство
ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖ" ОГРН 1157456011899, ИНН7456028407,455025,РФ,Челябинская область,
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
г.о. Магнитогорский, г. Магнитогорск, ул. Лесопарковая, д. 93, к.3, пом. 6, тел +7 (951)244-35-65, +7(3519)33-01-04
наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,
Союз строительных компаний Урала и Сибири" ОГРН 1087400001897 ИНН 7453198672, 454092, Челябинская область,
наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
г. Челябинск, ул. Елькина, д. 84, тел. (факс) +7 351 280-41-14
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации
Проектно-сметное бюро, АО "Черномортранснефть", ОГРН 1022302384136 ИНН 2315072242, РФ,
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,
Краснодарский край, г. Новороссийск, Сухумское шоссе, д.85, к.1, (8617) 60-34-51, 60-92-61, Факс: (8617) 64-55-81
наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,
Саморегулируемая организация «Союз Професиональных Строителей Южного Региона» ОГРН 1092300003400,
наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)
ИНН2310141990, 350015, Краснодарский Край, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 258, тел. (факс) +7(861)2981178
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№ | НСПТ2/01 | [13 empty] | « | 24 | » | марта | 2025 | г.
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального
оператора) по вопросам строительного контроля
Ведущий инженер ОКС ПК «Шесхарис» А.А. Челебиев, приказ № 155 от 19.02.2024 г.
(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного
АО «Черномортранснефть», ОГРН 1022302384136, ИНН 2315072242, почтовый адрес: 353911, Россия,
документа, подтверждающего полномочия с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места
Краснодарский край, г. Новороссийск, Шесхарис-11, тел. +7 (8617) 645740, факс +7 (8617) 645581.
жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
н/п
ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя (в случае осуществления строительного контроля на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком)
Представитель лица, осуществляющего строительство
Руководитель работ ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖ" А.Е. Трифонов,
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
приказ №696/16 от 16.07.2024 г.
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
(специалист по организации строительства)
Начальник СКК ООО "Энергомонтаж" Л.С. Попова,
(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа,
приказ №176/14.295.24-ЧТН-2024 от 21.06.2024 г.
подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации
н/п
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН,
н/п
места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества , адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН,
н/п
ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию
н/п
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,с указанием наименования, ОГРН, ИНН,
н/п
места нахождения юридического лица,фамилии, имени, отчество , адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании
н/п
(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных | [11 empty] | ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖ"
(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составили настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы :
Станция насосная пожаротушения №2 ,НСПТ№2 , для подачи раствора на тушение РВСПК№51-64. Новая
очередь (Инв. №15966343): Монтаж снегозадержателя: уголкового (65шт.) - 130 м
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации:
Текущий ремонт зданий ПП «Грушовая» ПК «Шесхарис». Текущий ремонт. Пояснительная записка 2906-ПЗ.
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или
н/п
рабочей документации)
3. При выполнении работ применены:
Планка снегозадержателя металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, длина 2000 мм -
65 шт., Сертификат соответствия № РОСС RU.32623.OC03.01410 от 27.02.2023г.; Герметик-клей
полиуретановый однокомпонентный быстросохнущий высокоэластичный, устойчивый к перепаду
температур - 1.3 л, Сертификат соответствия №РОСС.ВЕ.АМ05.Н12449 от 18.04.2022г.
(наименование строительных материалов, (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №НСПТ2/01 от 24.03.2025 г.; Акт результатов входного контроля МТР и
оборудования №НСПТ2/01-1 от 03.03.2025 г.; Акт результатов входного контроля МТР и оборудования
№НСПТ2/01-2 от 03.03.2025 г.
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
5. Даты: |  | начала работ: |  |  |  | « | 18 |  |  | » | марта |  | 2025 | г.
|  | окончания работ: |  |  |  | « | 24 |  |  | » | марта |  | 2025 | г.
6. Работы выполнены в соответствии с
Пояснительная записка 2906-ПЗ; СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; СП
49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве» ; СП 17.13330.2017 «Кровли»
4
5
(наименование и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ:
б
в
г
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения | [7 empty] | н/п
н/п
Акт составлен в |  |  |  |  | 3-х (трех) |  | экземплярах.
Приложения: |  |  |  | НЕИСПОЛЬЗУЕТСЯ
Исполнительная схема №НСПТ2/01 от 24.03.2025 г.; Акт результатов входного контроля МТР и
оборудования №НСПТ2/01-1 от 03.03.2025 г.; Акт результатов входного контроля МТР и оборудования
№НСПТ2/01-2 от 03.03.2025 г.
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или
регионального оператора) по вопросам строительного контроля:
Челебиев А.А.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство:
Трифонов А.Е.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
(специалист по организации строительства):
Попова Л.С.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:
н/п
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:
н/п
(фамилия, инициалы, подпись)
Представители иных лиц:
н/п
(фамилия, инициалы, подпись)

## ВКНСПТ2_01-1
ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ»
(наименование строительной организации)
Текущий ремонт зданий ПП «Грушовая» ПК «Шесхарис». Текущий ремонт
(наименование объекта)
|  | АКТ № | НСПТ2/01-1
результатов входного контроля МТР и оборудования
Планка снегозадержателя металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, длина 2000 мм -
65 шт.
(наименование МТР)
|  | от | 03 марта 2025 г.
Составлен представителями:
субподрядной организации | Руководитель работ ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖ" А.Е. Трифонов
(должность, организация, ФИО)
строительного контроля подрядчика |  | Начальник отдела контроля качества
(должность, организация, ФИО)
ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖ" Попова Л.С.
строительного контроля застройщика или технического заказчика
н/п
(должность, организация, ФИО)
застройщика
или технического заказчика | Ведущий инженер ОКС ПК "Шесхарис" А.А. Челебиев
(должность, организация, ФИО)
в том, что произведен | выборочный |  | осмотр МТР и оборудования
(сплошной, выборочный)
Планка снегозадержателя металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, длина 2000 мм -
65 шт.
(наименование)
предназначенных проектной документацией |  |  | Пояснительная записка 2906-ПЗ.
шифр, раздел, номер изменения проектной документации
для строительства на участке
Станция насосная пожаротушения №2 ,НСПТ№2 , для подачи раствора на тушение РВСПК№51-64. Новая очередь (Инв. №15966343)
(участок линейной части (км/ПК), подобъект НПС/ЛПДС)
1. Осмотром геометрических размеров, маркировки МТР и оборудования
Планка снегозадержателя металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, длина 2000 мм -
65 шт.
(наименование, заводской номер)
сопроводительной документации
Сертификат соответствия № РОСС RU.32623.OC03.01410 от 27.02.2023г.
(паспорта, сертификаты)
установлено, что данный МТР и оборудование по своим техническим параметрам
Внешний вид, количество
(контролируемые параметры)
номеру технических условий |  | ТУ 24.33.20-007-44799470-2023
(номер технических условий)
техническим характеристикам |  | по данным сопроводительной документации
(по данным сопроводительной документации, результатам испытаний)
соответствует |  |  |  |  | проектной документации.
(соответствует/не соответствует)
Сопроводительная документация на МТР и оборудование
Сертификат соответствия № РОСС RU.32623.OC03.01410 от 27.02.2023г.
(паспорта, сертификаты)
имеется в полном комплекте.
3 МТР и оборудование | не находится |  | в Перечне основных видов МТР и оборудования.
(находится/не находится)
2 Техническая документация на МТР и оборудование |  |  |  | отсутсвует в Реестре
(номер учетной записи в Реестре/отсутствует в Реестре)
3 Дополнительно отмечено следующее |  |  | н/п
(заполняется при необходимости)
Представитель субподрядной
строительной организации
ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖ" А.Е. Трифонов | [6 empty] | М.П.
(организация, ФИО) |  |  |  | (подпись) |  | (дата)
Представитель службы
строительного контроля
подрядчика
ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖ" Л.С. Попова | [6 empty] | М.П.
(организация, ФИО) |  |  |  | (подпись) |  | (дата)
Представитель службы
строительного контроля
застройщика или | [6 empty] | М.П.
технического заказчика | (организация, ФИО) |  |  | (подпись) |  | (дата)
Представитель застройщика
или технического заказчика
ПК "Шесхарис" А.А. Челебиев | [6 empty] | М.П.
(организация, ФИО) |  |  |  | (подпись) |  | (дата)

## ВКНСПТ2_01-2
ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ»
(наименование строительной организации)
Текущий ремонт зданий ПП «Грушовая» ПК «Шесхарис». Текущий ремонт
(наименование объекта)
|  | АКТ № | НСПТ2/01-2
результатов входного контроля МТР и оборудования
Герметик-клей полиуретановый однокомпонентный быстросохнущий высокоэластичный, устойчивый к
перепаду температур - 1.3 л
(наименование МТР)
|  | от | 03 марта 2025 г.
Составлен представителями:
субподрядной организации | Руководитель работ ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖ" А.Е. Трифонов
(должность, организация, ФИО)
строительного контроля подрядчика |  | Начальник отдела контроля качества
(должность, организация, ФИО)
ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖ" Попова Л.С.
строительного контроля застройщика или технического заказчика
н/п
(должность, организация, ФИО)
застройщика
или технического заказчика | Ведущий инженер ОКС ПК "Шесхарис" А.А. Челебиев
(должность, организация, ФИО)
в том, что произведен | выборочный |  | осмотр МТР и оборудования
(сплошной, выборочный)
Герметик-клей полиуретановый однокомпонентный быстросохнущий высокоэластичный, устойчивый к
перепаду температур - 1.3 л
(наименование)
предназначенных проектной документацией |  |  | Пояснительная записка 2906-ПЗ.
шифр, раздел, номер изменения проектной документации
для строительства на участке
Станция насосная пожаротушения №2 ,НСПТ№2 , для подачи раствора на тушение РВСПК№51-64. Новая очередь (Инв. №15966343)
(участок линейной части (км/ПК), подобъект НПС/ЛПДС)
1. Осмотром геометрических размеров, маркировки МТР и оборудования
Герметик-клей полиуретановый однокомпонентный быстросохнущий высокоэластичный, устойчивый к
перепаду температур - 1.3 л
(наименование, заводской номер)
сопроводительной документации
Сертификат соответствия №РОСС.ВЕ.АМ05.Н12449 от 18.04.2022г.
(паспорта, сертификаты)
установлено, что данный МТР и оборудование по своим техническим параметрам
Внешний вид, количество
(контролируемые параметры)
номеру технических условий |  | ГОСТ 25621-83
(номер технических условий)
техническим характеристикам |  | по данным сопроводительной документации
(по данным сопроводительной документации, результатам испытаний)
соответствует |  |  |  |  | проектной документации.
(соответствует/не соответствует)
Сопроводительная документация на МТР и оборудование
Сертификат соответствия №РОСС.ВЕ.АМ05.Н12449 от 18.04.2022г.
(паспорта, сертификаты)
имеется в полном комплекте.
3 МТР и оборудование | не находится |  | в Перечне основных видов МТР и оборудования.
(находится/не находится)
2 Техническая документация на МТР и оборудование |  |  |  | отсутсвует в Реестре
(номер учетной записи в Реестре/отсутствует в Реестре)
3 Дополнительно отмечено следующее |  |  | н/п
(заполняется при необходимости)
Представитель субподрядной
строительной организации
ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖ" А.Е. Трифонов | [6 empty] | М.П.
(организация, ФИО) |  |  |  | (подпись) |  | (дата)
Представитель службы
строительного контроля
подрядчика
ООО "ЭНЕРГОМОНТАЖ" Л.С. Попова | [6 empty] | М.П.
(организация, ФИО) |  |  |  | (подпись) |  | (дата)
Представитель службы
строительного контроля
застройщика или | [6 empty] | М.П.
технического заказчика | (организация, ФИО) |  |  | (подпись) |  | (дата)
Представитель застройщика
или технического заказчика
ПК "Шесхарис" А.А. Челебиев | [6 empty] | М.П.
(организация, ФИО) |  |  |  | (подпись) |  | (дата)